ฝปฐ. 09

ข้อเสนอโครงการ

ผู้จัดทำข้อเสนอโครงการ  นายณรงค์ฤทธิ์  โควัน			ตำแหน่ง  อาจารย์

หน่วยงาน  ฝ่ายปฐมวัย   สังกัด  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อโครงการ : โครงการวันเด็ก

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน :

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 	คุณภาพของเด็ก

1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัฒกรรม

1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 	การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 		พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกร และส่งเสริม

คุณลักษณะของสำคัญของนวัตกร

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและ

รับผิดชอบต่อสังคม

หลักการและเหตุผล :  ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ และเพื่อให้เด็กได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้เด็ก เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำโครงการวันเด็กให้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีสิทธิต่อการแสดงออก

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง

๒. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
๓. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้เด็ก

4. เพื่อให้เด็ก ได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย :

| 1. นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ | จำนวน | 131 | คน |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 | จำนวน | 130 | คน |
| 3. นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 | จำนวน | 127 | คน |
| ประมาณจำนวนทั้งหมด |  | 388 | คน |

แผนปฏิบัติการของข้อเสนอโครงการ :

| ที่ | กิจกรรมดำเนินงาน | เดือน | ธ.ค. 65 |  |  |  | ม.ค. 66 |  |  |  | ก.พ. 66 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สัปดาห์ที่ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |
| 1 | การเตรียมการ /การวางแผน (Plan : P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. วางแผนโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. เขียนโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. เสนอขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การดำเนินการตามแผน (DO : D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. หนังสือขออนุเคราะห์ทีมแพทย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. หนังสือขออนุเคราะห์จัดอาหารว่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ประชุมอาจารย์ประจำชั้นจัดเตรียมเอกสารสำหรับบันทึกการตรวจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ดำเนินการตรวจตามวันเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การตรวจสอบและการประเมินผล(Check : C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ในระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การสรุปผล การรายงานผลและ การปฏิบัติการต่อไป (Act : A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผนเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินการและการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อไปต่อผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ระยะเวลาดำเนินการ : 	วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:00 – 11:20 น.

สถานที่ดำเนินการ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

แนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ :

- การประเมินผลตัวชี้วัดกลยุทธ์

| ตัวชี้วัดกลยุทธ์ | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | เครื่องมือการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต และรับผิดชอบต่อสังคม | นักเรียน | จำนวนโครงการหรือกิจกรรม | 20 | 1. ใบลงทะเบียน 2. แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ 3. สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ |

๒.  การประเมินผลตัวชี้วัดวัตถุประสงค์โครงการ

| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | เครื่องมือประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง | จำนวนนักเรียน ในระดับปฐมวัย | ร้อยละ | ๑00 | 1. ใบลงทะเบียน 2. ใบงาน |
| ๒. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม | จำนวนนักเรียน ในระดับปฐมวัย | ร้อยละ | ๑00 | 1. ใบลงทะเบียน 2. ใบงาน |
| ๓. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้เด็ก | จำนวนนักเรียน ในระดับปฐมวัย | ร้อยละ | ๑00 | 1. ใบลงทะเบียน 2. ใบงาน |
| 4.เพื่อเด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง | จำนวนนักเรียน ในระดับปฐมวัย | ร้อยละ | ๑00 | 1. ใบลงทะเบียน 2. ใบงาน 3. ภาพถ่าย |

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

- นักเรียนในระดับปฐมวัยได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง

- นักเรียนในระดับปฐมวัยมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม

- นักเรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม

- นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

- นายณรงค์ฤทธิ์  โควัน          	       ประธานโครงการ

- นางสาวอรณภัทร์  มากทรัพย์          รองประธานโครงการ

งบประมาณสนับสนุนโครงการ :

แหล่งเงินงบประมาณ :

| 1. เงินรายได้ฝ่ายปฐมวัย แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา งบ ดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | จำนวนเงิน | 5,000 | บาท |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนเงินงบประมาณ | จำนวนเงิน | 5,000 | บาท |

ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ :

| ๑. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวนเงิน |  | ๒๐๐ | บาท |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒. ค่าของรางวัล | จำนวนเงิน | 4,800 | บาท |  |
| ประมาณเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด | จำนวนเงิน | ๕,๐๐๐ | บาท |  |
| (ห้าพันบาทถ้วน) |  |  |  |  |