ข้อเสนอโครงการ

ผู้จัดทำข้อเสนอโครงการ นางพจนีย์  มาสุข  				ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  				สังกัด  ฝ่ายวิชาการ

ชื่อโครงการ  โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน :

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1.1.2 , 1.1.6 , 1.2.2 , 3.1

เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกร และส่งเสริมคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการและเหตุผล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ ตามมติของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี   2552   แผนงานเสริมสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น  ประกอบด้วย   กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  กิจกรรมทัศนศึกษา  การบริการสารสนเทศ/ ICT

เป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง  ซึ่งการจัดโครงการโครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาหาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ด้านศิลปะ และด้านการงานอาชีพต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1.  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมนอกสถานที่

2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสังคม

3.  ได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำและผู้ตามในบริบทต่างๆ                                   กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/10  จำนวน 341 คน

แผนปฏิบัติการของข้อเสนอโครงการ

| ที่ | กิจกรรมดำเนินงาน | เดือน | พ.ค. 66 |  |  |  | มิ.ย. 66 |  |  |  | ก.ค. 66 |  |  |  | ส.ค. 66 |  |  |  | ก.ย. 66 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สัปดาห์ที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | การเตรียมการ /การวางแผน (Plan : P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1วางแผนโครงการ - ตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน - ประชุมวางแผนการจัดการดำเนินงาน โดยนำข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รอบที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการจัดโครงการ -นำเสนอร่างโครงการ เพื่อพิจารณางบประมาณโครงตามปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2เขียนโครงการ - จัดทำข้อเสนอโครงการ - กำหนดวัตถุประสงค์โครงการและหลักการเหตุผล -จัดทำกำหนดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ -จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการ และเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ -ติดต่อขอใช้สถานที่ในการทัศนศึกษา -จัดเตรียมเอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การดำเนินการตามแผน (DO : D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 ประชุมวางแผน - ประชุมเตรียมความพร้อม ด้านการประสานงาน การดำเนินงานในส่วนต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 จัดทำแบบประเมินโครงการ - คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบประเมินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 ดำเนินการจัดโครงการ -จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดในโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การตรวจสอบและการประเมินผล (Check : C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานและผลงาน -ตรวจสอบ สรุปผล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจสอบ - จัดทำรายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการในระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การสรุปผล การรายงานผลและการปฏิบัติการต่อไป (Act : A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผนเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินการและการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อไปต่อที่ประชุมผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 ติดตามการนำมาพัฒนาปรับใช้ในการทำงาน -ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 แนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาการจัดโครงการ - คณะกรรมการการดำเนินงานประชุม ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อพัฒนาในการจัดโครงการครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ 	จังหวัด ราชบุรี

แนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ :

- การประเมินผลตัวชี้วัดกลยุทธ์

| ตัวชี้วัดกลยุทธ์ | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | เครื่องมือประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม | นักเรียน | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | 10 | สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ |
| 2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม | นักเรียน | จำนวนโครงการหรือกิจกรรม | 15 | สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ |

- การประเมินผลตัวชี้วัดวัตถุประสงค์โครงการ

| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | เครื่องมือประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมนอกสถานที่ | จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 100 | ใบลงทะเบียน |
| 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสังคม | ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ค่าเฉลี่ย | 4.00 | -แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมและสรุปผลการประเมิน |
| 3.ได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำและผู้ตามในบริบทต่างๆ | ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ค่าเฉลี่ย | 4.00 | -แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสรุปผลการสังเกต |

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในสังคมในบริบทต่างๆ                     2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพจนีย์  มาสุข

งบประมาณสนับสนุนโครงการ
แหล่งเงินงบประมาณ : 
รายรับ   		       	
     1. เงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (341*869)       เป็นเงิน 	 296,329 บาท

(สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

รายจ่าย

1.  ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 8 คัน คันละ ๑1,000 บาท ต่อวัน จำนวน 2 วัน 	เป็นเงิน   176,0๐๐ บาท

2.  ค่าที่พักสำหรับนักเรียนชาย จำนวน 48 ห้องๆละ  544 บาท จำนวน 1 คืน	เป็นเงิน    26,112  บาท

3.  ค่าที่พักสำหรับอาจารย์ผู้ชาย จำนวน 2 ห้องๆละ   544 บาท จำนวน 1 คืน	เป็นเงิน       1,088 บาท

4.  ค่าที่พักสำหรับนักเรียนหญิง จำนวน 69 ห้องๆละ  592 บาท จำนวน 1 คืน	เป็นเงิน    40,848  บาท

5.  ค่าที่พักสำหรับอาจารย์ผู้หญิง จำนวน 6 ห้องๆละ 500 บาท จำนวน 1 คืน	เป็นเงิน      3,000  บาท

6.  ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 341 คนๆละ 65 บาท 		เป็นเงิน    22,165  บาท

7.  ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์ จำนวน 18 คนๆละ 65 บาท 			เป็นเงิน      1,170  บาท

8.  ค่าเข้าชม ณ สัทธาอุทยานไทยสำหรับนักเรียน คนละ 60 บาท จำนวน 341 คน	เป็นเงิน     20,460 บาท

9. ค่าเข้าชม ณ สัทธาอุทยานไทยสำหรับครู คนละ 120 บาท จำนวน 5 คน		เป็นเงิน         600  บาท

10. ค่าถ่ายเอกสาร								เป็นเงิน       4,886 บาท

ประมาณเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด			                        รวมเป็นเงิน   296,329 บาท

(สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

หมายเหตุ  ราคาที่พักสำหรับนักเรียนไม่เท่ากัน เนื่องจากจำนวนห้องพักในแต่ละที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนและอาจารย์ได้ทั้งหมดทุกคน จึงต้องแบ่งเป็นที่พัก 2 แห่ง โดยแยกพักเป็น ชาย-หญิง  โดยเลือกที่พักที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันและใกล้กับสถานที่สำหรับทัศนศึกษาและทำกิจกรรม   เพื่อความสะดวกในการดูแลเรื่องความปลอดภัย  จึงจัดแยกอาจารย์ผู้ชายดูแลนักเรียนชาย และอาจารย์ผู้หญิงดูแลนักเรียนหญิง

กำหนดการ

โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ณ จังหวัดราชบุรี

วันที่  7-8  กรกฎาคม   พ.ศ. 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

๐6.๓๐-๐7.๐๐ น.		รายงานตัวนักเรียน ณ ลานรมณีย์

๐7.๐๐-๑๐.3๐ น.		เดินทางไปวัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

๑๐.3๐-๑๑.0๐ น.		เข้าชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.		ชมกิจกรรมหนังใหญ่วัดขนอน

๑๒.0๐-๑๓.๐๐ น.		พักรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

๑๓.๐๐-๑4.3๐ น.		เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอุทยานเขาหินงู

๑4.3๐-๑7.3๐ น.		เข้าที่พัก โรงแรม myroom และบ้านไม้แก้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๗.3๐-21.๐๐ น.		เดินทางไปรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยที่ตลาดโคยกี่

๒๑.๐๐ เป็นต้นไป		กลับมาที่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕66

๐๖.๓๐-๐๘.๓๐ น.		รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.		เก็บสัมภาระ และคืนกุญแจที่พัก

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.		เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สัทธา อุทยานไทย

๑๐.๓๐-๑๓.๐๐ น.		ทำกิจกรรมตามจุดต่างๆ ณ สัทธา อุทยานไทย

และรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.		เดินทางกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ     เบิกค่าอาหารกลางวันจากงบของโรงเรียนในวันที่ 8 ก.ค. 66

กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วม

โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ณ จังหวัดราชบุรี

วันที่  7-8  กรกฎาคม   พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล |  | ลงชื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | อาจารย์ฉลอง แสนโคก |  |  |
| 2 | อาจารย์ปณิชา บุญรัตน์ |  |  |
| 3 | ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา |  |  |
| 4 | อาจารย์อรรถพร ประสิทธินาวา |  |  |
| 5 | อาจารย์พรจันทร์ สั่งการ |  |  |
| 6 | อาจารย์ราชัย นาเจริญ |  |  |
| 7 | ดร.รุ่งทิพย์ ทิพย์เนตร |  |  |
| 8 | อาจารย์คณิตา จูตะเสน |  |  |
| 9 | อาจารย์ทรงกรด แก้วศรีนวล |  |  |
| 10 | อาจารย์พจนีย์ มาสุข |  |  |
| 11 | อาจารย์ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี |  |  |
| 12 | อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม |  |  |
| 13 | อาจารย์อภิญญา ชัยกุล |  |  |
| 14 | อาจารย์อธิพร มากพูน |  |  |
| 15 | อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์ |  |  |
| 16 | ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม |  |  |
| 17 | ดร.ปรียานุช ใจหาญ |  |  |
| 18 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข |  |  |