ฝปฐ. 08

ข้อเสนอโครงการ

ผู้จัดทำข้อเสนอโครงการ  นางสาวสุภาภรณ์  สิงห์ทอง			ตำแหน่ง  อาจารย์

หน่วยงาน  ฝ่ายปฐมวัย   สังกัด  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อโครงการ : โครงการตรวจสุขภาพระดับปฐมวัย

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน :

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 	คุณภาพของเด็ก

1.1 เด็กเจริญเติบโตสมวัย สุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 	การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 		พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกร และส่งเสริม

คุณลักษณะของสำคัญของนวัตกร

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและ

รับผิดชอบต่อสังคม

หลักการและเหตุผล :  สุขภาพของเด็กมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ เมื่อเด็กมีสุขภาพ

ที่แข็งแรงสมบูรณ์ จะมีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับเด็กปฐมวัยมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีและมีพัฒนาการตามวัย ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต

“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กโดยตรง

ซึ่งจะส่งผลให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่ได้รับการตรวจสุขภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี รู้จักการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองได้ตามวัย รวมถึงมีพัฒนาการที่ดีมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน

๒. เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีพัฒนาการที่ดีตามวัย
๓. เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

กลุ่มเป้าหมาย :

| 1. นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ | จำนวน | 132 | คน |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 | จำนวน | 138 | คน |
| 3. นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 | จำนวน | 140 | คน |
| ประมาณจำนวนทั้งหมด |  | 410 | คน |

แผนปฏิบัติการของข้อเสนอโครงการ :

| ที่ | กิจกรรมดำเนินงาน | เดือน | มิ.ย. 67 |  |  |  | ก.ค. 67 |  |  |  | ส.ค. 67 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สัปดาห์ที่ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |
| 1 | การเตรียมการ /การวางแผน (Plan : P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. วางแผนโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. เขียนโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. เสนอขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การดำเนินการตามแผน (DO : D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. หนังสือขออนุเคราะห์ทีมแพทย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. หนังสือขออนุเคราะห์จัดอาหารว่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ประชุมอาจารย์ประจำชั้นจัดเตรียมเอกสารสำหรับบันทึกการตรวจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ดำเนินการตรวจตามวันเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การตรวจสอบและการประเมินผล(Check : C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ในระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การสรุปผล การรายงานผลและ การปฏิบัติการต่อไป (Act : A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผนเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินการและการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อไปต่อผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ระยะเวลาดำเนินการ : 	วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 และ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ดำเนินการ อาคารพิบูลสุข  ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

แนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ :

- การประเมินผลตัวชี้วัดกลยุทธ์

| ตัวชี้วัดกลยุทธ์ | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | เครื่องมือการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต และรับผิดชอบต่อสังคม | นักเรียน | จำนวนโครงการหรือกิจกรรม | 25 | 1. สมุดประเมินพัฒนาการ 2. แบบประเมินทางการแพทย์ 3. ใบรายงานผลทางแพทย์ 4. สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ |

๒.  การประเมินผลตัวชี้วัดวัตถุประสงค์โครงการ

| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | เครื่องมือประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน | จำนวนนักเรียน ในระดับปฐมวัย เข้าตรวจสุขภาพ | ร้อยละ | ๑00 | สมุดประเมินพัฒนาการ/ แบบประเมินทางการแพทย์/ใบรายงานผลทางการแพทย์ |
| ๒. เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีพัฒนาการที่ดีตามวัย | จำนวนนักเรียน ในระดับปฐมวัย เข้าตรวจสุขภาพ | ร้อยละ | ๑00 | สมุดประเมินพัฒนาการ/ แบบประเมินทางการแพทย์/ใบรายงานผลทางการแพทย์ |
| ๓. เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | จำนวนนักเรียน ในระดับปฐมวัย เข้าตรวจสุขภาพ | ร้อยละ | ๑00 | สมุดประเมินพัฒนาการ/ แบบประเมินทางการแพทย์/ใบรายงานผลทางการแพทย์ |

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

- นักเรียนในระดับปฐมวัยได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน

- นักเรียนในระดับปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีพัฒนาการที่ดีตามวัย

- นักเรียนในระดับปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง        ประธานโครงการ

นางกรกช  เงินดี                    รองประธานโครงการ

งบประมาณสนับสนุนโครงการ :

แหล่งเงินงบประมาณ :

| 1. เงินรายได้ฝ่ายปฐมวัย แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา งบ ดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | จำนวนเงิน | 2,000 | บาท |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน | จำนวนเงิน | 2,000 | บาท |

ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ :

| 1. ค่าอาหารว่างสำหรับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 จำนวน 20 คน ๆ ละ 50 บาท | จำนวนเงิน | 1,000 | บาท |
| วันที่ 1 สิงหาคม 2567 จำนวน 20 คน ๆ ละ 50 บาท | จำนวนเงิน | 1,000 | บาท |
| ประมาณเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด | จำนวนเงิน | 2,000 | บาท |
| (สองพันบาทถ้วน) |  |  |  |